| Week | Wat gedaan ? | Wat staat op de planning ? | Wat zijn obstakels ? |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | - Startup vergadering watersportschool - Startup minor - Begin investeringsplan | - Start investeringsplan - Afspraak vergunningen | - Weg vinden in de startup - Onduidelijkheden |
| 8 | - Opvragen offertes investering | - Voortgang investeringsplan | - -Wegvinden in de startup - Onduidelijkheden - -Afhankelijkheid van andere partijen |
| 9 | - Verwerken offertes in investeringsplan - Start exploitatiebegroting - Afspraak Meerschap (vergunning) - SOAR opstellen - Materiaal watersportschool inventariseren | - Exploitatiebegroting verwerken in investeringsplan - 19 maart schets ondernemingsplan | - Afhankelijkheid van andere partijen - Onduidelijkheden afschrijvingskosten |
| 10 | - Netwerk opgebouwd (Sponsor Goals) - Exploitatiebegroting - Minor markt ondersteunen - Contact gelegd met sloep eigenaar - Afsprak gemaakt met management Hanze | - Afspraak feedback exploitatie met management Hanze - Start leerlijn zeilen en surfen | - Afhankelijk van andere partijen - Onduidelijkheden afschrijfkosten |
| 11 | - Vergadering voortgang hotel - Afspraak met management Hanze (feedback op exploitatie) - Praktijk surfen en zijlen | - Bestelling klein materiaal (a.d.h.v. de inventarisatie) - Prijzen bepalen watersportschool | - Afhankelijk van andere partijen |
| 12 | - Bestelling klein materiaal - Vergadering met Watersport Experience - Contact gezocht met een sloepaanbieder | - Start plan scholen benaderen - Afronden exploitatie | - Afhankelijk van andere partijen |
| 13 | - Eerste feedback moment op investeringsbegroting - Ontvangen vergunning - Ondersteunen bij eerste praktijk moment | - Bijstellen investeringsplan - Start leren SBI tentamen - Benaderen verenigingen (sponsor goals) | - Afhankelijk van andere partijen |
| 14 | - Ondersteunen bij praktijk zeilen - Bijstellen investeringsbegroting - Afspraak maken met eerste scholen - Opleiden van instructeurs voor Kite Mobile | - Bezoeken van de weekendschool - Verder contact met het Best Western Hotel (Letter of Intent ) - Opstellen samenwerkingsovereenkomst - Afspraak Eric Kamminga (vinnen) | - Afhankelijkheid van andere partijen - Geen eigen vervoer - Niet veel kennis over juridische documenten |
| 15 | - Ontvangen van Letter of Intent - Afspraak met de weekendschool - Vinnen afleveren bij Eric Kamminga | - Afspraak maken met AD (verzekeringstechnisch i.v.m. verhuur) - Afleveren van de vinnen en ophalen van materiaal. - Vervolgafspraak goedkeuring investeringsplan | - Afhankelijkheid van andere partijen - Geen eigen vervoer |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |