|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Week  | Wat gedaan ? | Wat staat op de planning ?  | Wat zijn obstakels ?  |
| 7 | * Startup vergadering watersportschool
* Startup minor
* Begin investeringsplan
 | * Start investeringsplan
* Afspraak vergunningen
 | * Weg vinden in de startup
* Onduidelijkheden
 |
| 8 | * Opvragen offertes investering
 | * Voortgang investeringsplan
 | * -Wegvinden in de startup
* Onduidelijkheden
* -Afhankelijkheid van andere partijen
 |
| 9 | * Verwerken offertes in investeringsplan
* Start exploitatiebegroting
* Afspraak Meerschap (vergunning)
* SOAR opstellen
* Materiaal watersportschool inventariseren
 | * Exploitatiebegroting verwerken in investeringsplan
* 19 maart schets ondernemingsplan
 | * Afhankelijkheid van andere partijen
* Onduidelijkheden afschrijvingskosten
 |
| 10 | * Netwerk opgebouwd (Sponsor Goals)
* Exploitatiebegroting
* Minor markt ondersteunen
* Contact gelegd met sloep eigenaar
* Afsprak gemaakt met management Hanze
 | * Afspraak feedback exploitatie met management Hanze
* Start leerlijn zeilen en surfen
 | * Afhankelijk van andere partijen
* Onduidelijkheden afschrijfkosten
 |
| 11 | * Vergadering voortgang hotel
* Afspraak met management Hanze (feedback op exploitatie)
* Praktijk surfen en zijlen
 | * Bestelling klein materiaal (a.d.h.v. de inventarisatie)
* Prijzen bepalen watersportschool
 | * Afhankelijk van andere partijen
 |
| 12 | * Bestelling klein materiaal
* Vergadering met Watersport Experience
* Contact gezocht met een sloepaanbieder
 | * Start plan scholen benaderen
* Afronden exploitatie
 | * Afhankelijk van andere partijen
 |
| 13 | * Eerste feedback moment op investeringsbegroting
* Ontvangen vergunning
* Ondersteunen bij eerste praktijk moment
 | * Bijstellen investeringsplan
* Start leren SBI tentamen
* Benaderen verenigingen (sponsor goals)
 | * Afhankelijk van andere partijen
 |
| 14 | * Ondersteunen bij praktijk zeilen
* Bijstellen investeringsbegroting
* Afspraak maken met eerste scholen
* Opleiden van instructeurs voor Kite Mobile
 | * Bezoeken van de weekendschool
* Verder contact met het Best Western Hotel (Letter of Intent )
* Opstellen samenwerkingsovereenkomst
* Afspraak Eric Kamminga (vinnen)
 | * Afhankelijkheid van andere partijen
* Geen eigen vervoer
* Niet veel kennis over juridische documenten
 |
| 15 | - Ontvangen van Letter of Intent - Afspraak met de weekendschool - Vinnen afleveren bij Eric Kamminga  | - Afspraak maken met AD (verzekeringstechnisch i.v.m. verhuur) - Afleveren van de vinnen en ophalen van materiaal. - Vervolgafspraak goedkeuring investeringsplan  | * Afhankelijkheid van andere partijen
* Geen eigen vervoer
 |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |