|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Week | Wat gedaan ? | Wat staat op de planning ? | Wat zijn obstakels ? |
| 7 | * Startup vergadering watersportschool * Startup minor * Begin investeringsplan | * Start investeringsplan * Afspraak vergunningen | * Weg vinden in de startup * Onduidelijkheden |
| 8 | * Opvragen offertes investering | * Voortgang investeringsplan | * -Wegvinden in de startup * Onduidelijkheden * -Afhankelijkheid van andere partijen |
| 9 | * Verwerken offertes in investeringsplan * Start exploitatiebegroting * Afspraak Meerschap (vergunning) * SOAR opstellen * Materiaal watersportschool inventariseren | * Exploitatiebegroting verwerken in investeringsplan * 19 maart schets ondernemingsplan | * Afhankelijkheid van andere partijen * Onduidelijkheden afschrijvingskosten |
| 10 | * Netwerk opgebouwd (Sponsor Goals) * Exploitatiebegroting * Minor markt ondersteunen * Contact gelegd met sloep eigenaar * Afsprak gemaakt met management Hanze | * Afspraak feedback exploitatie met management Hanze * Start leerlijn zeilen en surfen | * Afhankelijk van andere partijen * Onduidelijkheden afschrijfkosten |
| 11 | * Vergadering voortgang hotel * Afspraak met management Hanze (feedback op exploitatie) * Praktijk surfen en zijlen | * Bestelling klein materiaal (a.d.h.v. de inventarisatie) * Prijzen bepalen watersportschool | * Afhankelijk van andere partijen |
| 12 | * Bestelling klein materiaal * Vergadering met Watersport Experience * Contact gezocht met een sloepaanbieder | * Start plan scholen benaderen * Afronden exploitatie | * Afhankelijk van andere partijen |
| 13 | * Eerste feedback moment op investeringsbegroting * Ontvangen vergunning * Ondersteunen bij eerste praktijk moment | * Bijstellen investeringsplan * Start leren SBI tentamen * Benaderen verenigingen (sponsor goals) | * Afhankelijk van andere partijen |
| 14 | * Ondersteunen bij praktijk zeilen * Bijstellen investeringsbegroting * Afspraak maken met eerste scholen * Opleiden van instructeurs voor Kite Mobile | * Bezoeken van de weekendschool * Verder contact met het Best Western Hotel (Letter of Intent ) * Opstellen samenwerkingsovereenkomst * Afspraak Eric Kamminga (vinnen) | * Afhankelijkheid van andere partijen * Geen eigen vervoer * Niet veel kennis over juridische documenten |
| 15 | - Ontvangen van Letter of Intent  - Afspraak met de weekendschool  - Vinnen afleveren bij Eric Kamminga | - Afspraak maken met AD (verzekeringstechnisch i.v.m. verhuur)  - Afleveren van de vinnen en ophalen van materiaal.  - Vervolgafspraak goedkeuring investeringsplan | * Afhankelijkheid van andere partijen * Geen eigen vervoer |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |